## Cronograma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Descrição
Planejamento: Criação de grupo, tema, documento de requisitos e cronograma
Diagrama de classes da análise
Diagrama e especificação de Caso de Uso;
Modelagem do BD;
Prototipação: (Figma ou algum outro);
Sistema de Cadastro e Login de Usuário (RF01, 02, 03, 05)
Páginas: Home e Perfil de Usuário (RF04, 14, 16)
Desenvolvimento da página Home e criação dos Fóruns (RF06,14)
Sistema de gerenciamento e participação de Fóruns pelo usuário (RF12, 13, 15)
Sistema de report de problemas do bairro (RF10)
Sistema de gerenciamento de eventos e enquetes (RF07,08,11)
Adição de imagens (RF17)
Polimento do Frontend
Sistema Recompensa (RF09)
Criação de testes automatizados e possível correção de bugs
Deploy (implantação)
| 2024-08-10 |  |  | 29/10 | [6 empty] | 26/11 |  |  | 17/12 |  |  | 28/01
Legenda das cores
Entregas
Planejamento
Modelagem
Implementação
Validação
Deploy
Feito

## Equipe
Nome | Matrícula
Edson Rodrigues da Cruz Filho | PC3017184
Marcos Henrique Maimoni Campanella | PC3016439
Rodolfo Henrique Raymundo Engelmann | PC3016234
André Lisboa Augusto | PC3016196

## Kanban
Tarefa | Status | Proprietário | Fase | Data de conclusão | Observações
| Não iniciada |  | 1

## HUB de links
Documento para o Projeto